**ワークシート②（プロジェクトの成果と活動の明確化）**

記入日：月日（曜日）

記入者氏名：

|  |
| --- |
| 実習先名： |
| プロジェクト名： |

|  |
| --- |
| 1. プロジェクトの産出・成果（プロジェクトが作っていく商品・行事・システム等）は何ですか |
| 1. プロジェクト成果を達成するための具体的な活動･作業は何ですか。 |

**ワークシート②（プロジェクトの成果と活動の明確化）**

記入日：６月２８日（木曜日）

記入者氏名：コンソ　太郎

|  |
| --- |
| 実習先名：京都コンソーシアム農業 |
| プロジェクト名：京都産りんごを発信！！ |

|  |
| --- |
| １．プロジェクトの産出・成果（プロジェクトが作っていく商品・行事・システム等）は何ですか   * 1. チラシ   2. イベント   3. アンケート   4. SNS |
| ２．プロジェクト成果を達成するための具体的な活動･作業は何ですか。   * 1. チラシ・・・イベント用？常に使えるもの？　イベントの1か月前には作りたい！！   　　　　　　配布して見てくれるのは？どこで？（駅前・大学・職員・近所・友達・家族・先生・高校・中学・小学校）  　　　　　　インパクトのあるのも。読みやすいもの。イラストがある！カラーで！  　　　　　　何枚作るか？→　金額見積もり！   * 1. イベント・・・10月！   　　　　　　　参考になりそうなイベントに参加してみる。→　急いで探す！  　　　　　　　実習先に参加していいか、確認！  　　　　　　　40～50代 + 子ども　＝　家族イベント！！   * 1. アンケート・・・6月中に作る！！（急ぎ！）   　　　　　　　　　　　　7月中に集めて集約する。  　　　　　　　　　　　　対象は？・・・親世代、大学生、イベント対象者　　500名分！   * 1. SNS・・・40～50代の女性   　　　　　　　　　SNS見る？チラシだけでもいいかも？ |