## フォーマット（週単位）
記入者氏名 |  |  |  | 実習先名 プロジェクト名
| タスク | 担当者 | 月 | ６月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月
|  |  | 日 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13
活動内容 |  |  | 週数 |  |  | １週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | ６週 | ７週 | ８週 | ９週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: チームメンバー一覧

## 記入例
記入者氏名 | コンソ 太郎 |  |  | 実習先名 プロジェクト名 |  |  | 大学コンソーシアム京都 京都産りんごを発信
| タスク | 担当者 | 月 | ６月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月
|  |  | 日 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 22 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13
活動内容 |  |  | 週数 |  |  | １週 | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | ６週 | ７週 | ８週 | ９週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週
チーム形成 | メンバーとの連絡方法の確定 |  | 予定 | bar: １週
| 事前訪問日時の確定 |  | 実績
プロジェクトの準備 | 事前訪問 |  | 予定 | bar: ２週
実績
アンケート調査 | アンケート項目検討 |  | 予定 | bar: ２週
実績
| アンケート作成 |  | 予定 | bar: ３週 to ４週
実績
| アンケート配布 |  | 予定 | bar: ５週
実績
| アンケート集計 |  | 予定 | bar: ６週 to ７週
実績
イベントチラシ作成 | 構想 |  | 予定 | bar: ４週
実績
| デザイン |  | 予定 | bar: ５週 to ７週
実績
| 版下原稿データ製作 |  | 予定 | bar: ８週 to ９週
実績
イベント企画・実施 | 他イベント調査 |  | 予定 | bar: ５週 to ７週
実績
| イベント内容検討 |  | 予定 | bar: ６週 to ９週
実績
| イベント準備 |  | 予定 | bar: ９週 to 12週
実績
| イベント開催 |  | 予定 | bar: 13週 to 15週
実績
振り返り | ワークシート |  | 予定 | bar: 15週 to 18週
| ブラッシュアップ→完成 |  | 実績
| プロジェクト |  | 予定 | bar: 17週 to 20週
| プレゼンテーション準備 |  | 実績
| プロジェクト報告書 |  | 予定 | bar: 19週 to 21週
実績
| 事後学習レポート（個人） |  | 予定 | bar: 19週 to 21週
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

## フォーマット (日単位)
記入者氏名 |  |  |  | 実習先名
| タスク | 担当者 | 月 | ６月 | [25 empty] | 7月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
|  |  | 日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
活動内容 |  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 | 月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
チーム形成 | メンバーとの連絡方法の確定 | bar: 曜日
事前訪問日時の確定 | bar: 曜日 to ６月 6 金; ６月 9 月 to ６月 13 金; ６月 16 月 to ６月 20 金; ６月 23 月 to ６月 27 金; ６月 30 月 to 7月 4 金; 7月 7 月 to 7月 11 金; 7月 14 月 to 7月 18 金; 7月 21 月 to 7月 25 金; 7月 28 月 to ８月 1 金; ８月 4 月 to ８月 8 金; ８月 11 月 to ８月 15 金; ８月 18 月 to ８月 22 金; ８月 25 月 to ８月 29 金; ９月 1 月 to ９月 5 金; ９月 8 月 to ９月 12 金; ９月 15 月 to ９月 19 金; ９月 22 月 to ９月 26 金; ９月 29 月 to 10月 3 金; 10月 6 月 to 10月 10 金; 10月 13 月 to 10月 17 金; 10月 20 月 to 10月 24 金; 10月 27 月 to 10月 31 金; 11月 3 月 to 11月 7 金; 11月 10 月 to 11月 13 木
プロジェクトの準備 | 事前訪問 | bar: 曜日
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績